## Hoja 1
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación
Falta de participación de usuarios | Media | Alto | Incentivar participación con comunicación clara
Retrasos en levantamiento de información | Media | Medio | Establecer cronograma y recordatorios
Cambios en requisitos del proyecto | Alta | Medio | Uso de Kanban para adaptaciones rápidas
Problemas técnicos | Baja | Alto | Soporte TI disponible y pruebas previas
Interpretación incorrecta de requisitos | Media | Medio | Validación continua con usuarios internos
Solicitudes de nuevos tableros o módulos fuera del alcance inicial | Alta | Alto | Definir alcance claramente y documentar solicitudes de cambio
Problemas de latencia o bajo rendimiento del sitio web | Media | Alto | Optimizar diseño, pruebas de rendimiento y soporte técnico